## Tabelle1
|  | start date | Duration | end date
A- PROJECT STUDY | Users’ needs | 2022-08-29 | 4 | 2022-09-02
| POC roadmap | 2022-09-05 | 7 | 2022-09-12
| Code example and prototype relative to the POC | 2022-09-12 | 25 | 2022-10-07
B- MODELING | System specification | 2022-10-10 | 2 | 2022-10-12
| System design | 2022-10-12 | 3 | 2022-10-15
| Traceability and allocation | 2022-10-15 | 4 | 2022-10-19
| Test mode | 2022-10-19 | 2 | 2022-10-21
C-HARDWARE CONCEPTION | NFC system | 2022-10-21 | 4 | 2022-10-25
| Motors prototyping | 2022-10-25 | 1 | 2022-10-26
| Presence detection prototyping | 2022-10-26 | 2 | 2022-10-28
D- PROGRAMMING | Firmware programming | 2022-10-28 | 21 | 2022-11-18
| Manage interruption | 2022-11-18 | 7 | 2022-11-25
| API to be used by the matching controller program | 2022-11-25 | 3 | 2022-11-28
E- UNIT TESTING | Firmware testing with code coverage | 2022-11-30 | 23 | 2022-12-23
F- SECURITY | Electrical and Material safety | 2022-12-23 | 14 | 2023-01-06
| Data availability and safety | 2023-01-06 | 7 | 2023-01-13
G- DELIVERY | Packaging | 2023-01-13 | 17 | 2023-01-30
0
0
0